Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» за 2 кв-л 2021 году

| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт на начало отчетного периода 2 кв-л 2021г. | План на конец отчетного периода 2 кв-л 2021г | Факт на конец отчетного периода 2 кв-л 2021г |  |  |  |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Консультирование молодых семей, желающих принять участие подпрограмме | Количест во мероприя тий | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| 2 | Проверка жилищных условий | Количест во мероприя тий | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 3 | Оценка доходов и иного имущества | Количест во мероприя тий | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 4 | Формирование личного дела | Количест во мероприя тий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Перерегистрация, учет, снятие, постановка на жилищный учет | Количест во мероприя тий | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | - |
| 6 | Включение в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Количест во мероприя тий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Тыс.руб. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |

Инспектор-экономист отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов                                                                                      Н.Петрова

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» за 2 кв-л 2021 г.

| Наименование задач (направлений), основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса |  |  |  |  |  |  |
| Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2021 года | В течении 2021г. | Получение субсидии | Мероприятие не выполнено | Отсутствие финансирования |
| создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |
| Консультирование молодых семей, желающих принять участие подпрограмме | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2021 года | Апрель, май, июнь 2021 года | Получение консультации | Мероприятие выполнено | - |
| Проверка жилищных условий | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2021 года | апрель 2021г | Акт обследования жилищных условий | Мероприятие выполнено | - |
| Оценка доходов и иного имущества | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2021 года | Май 2021 год | Заключе ние оценки доходов | Мероприятие выполнено | - |
| Формирование личного дела | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2021 года |  | В течении 2021 года | Мероприятие не выполнено |  |
| Перерегистрация, учет, снятие, постановка на жилищный учет | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2021 года | Апрель, май, июнь 2021 года | Проведе ние перерегистрации, снятие, постановка | Мероприятие выполнено |  |
| Включение в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | 01.06.2021г- заявка; Утвержде ние списков – декабрь 2021года |  | Подача заявки на утверждение списков | Мероприятие не выполнено |  |

Инспектор-экономист отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов                                                                               Н.Петрова

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» за 2 кв-л 2021 года

| Наименование муниципальной программы, задач (направлений) | Источники финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» | Всего по программе | 1350,72 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета поселения | 205,309 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 226,922 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 108,057 | 0 | 0 |
|  | собственные средства молодых семей | 810,432 | 0 | 0 |
| предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса | Всего по программе | 1350,72 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета поселения | 205,309 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 226,922 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 108,057 | 0 | 0 |
|  | собственные средства молодых семей | 810,432 | 0 | 0 |
| создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей | Всего по программе | 1350,72 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета поселения | 205,309 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 226,922 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 108,057 | 0 | 0 |
|  | собственные средства молодых семей | 810,432 | 0 | 0 |

Инспектор-экономист отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов                                                                        Н.Петрова

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» за 2 кв-л 2021 года

Аналитическая записка об исполнении Программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» за 2 кв-л 2021 году подготовлена  в соответствии с  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение», утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «Победенское сельское поселение» №58 от 20.07.2020года.

На жилищном учете муниципального образования «Победенское сельское поселение» для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей в рамках мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» состоят 13 молодых семей, также на жилищном учете состоят граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условиях по категориям: «Малоимущие»- 3 семьи; «МВД, Ветеран боевых действий, участник боевых действий» - 10 семей; «Инвалид» - 3 семьи; «Многодетная семья» - 3 семьи; «Граждане проживающие и работающие на сельских территориях» - 1 семья.

Во 2 квартале 2021года с жилищного учета были сняты : по категории «Молодая семья» - 2 семьи, по категории «Специалист села» - 1 семья. Проведена проверка жилищных условий в 1 домовладении. Оказана 1 услуга по установлению размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для получения жилья по договору социального найма.

В декабре 2020года согласно Выписки из Протокола заседания комиссии Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея по рассмотрению документов о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в 2021 году предоставленный список был утвержден на получение социальной выплаты, на приобретение (строительство) жилья в 2021 году. Молодая семья состоит из двух человек. Согласно выписки из протокола Размер социальной выплаты составляет 540,288 тыс. руб. в том числе: Федеральный бюджет-334,978 тыс.руб.; Республиканский бюджет - 226,921 тыс.руб.; бюджет муниципального образования «Победенское сельское поселение»  – 205,309 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2021г бюджетные средства не освоены, т.к. Молодая семья планирует приобрести жилье в 3 кв-ле 2021года.

Инспектор-экономист отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов                                                               Н.Петрова