


Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» за 2 кв-л 2021 году

	п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения 
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	Факт на начало отчетного периода 
2 кв-л 2021г.
	План на конец отчетного периода 
2 кв-л 2021г
	Факт на конец отчетного периода 
2 кв-л 2021г
	
	
	

	 «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы»

	предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса;


	2
	Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме
	Тыс.руб
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей


	1
	Консультирование молодых семей, желающих принять участие подпрограмме
	Количест
во мероприя
тий
	5
	5
	5
	0
	0
	-

	2
	Проверка жилищных условий
	Количест
во мероприя
тий
	1
	1
	1
	0
	0
	-

	3
	Оценка доходов и иного имущества
	Количест
во мероприя
тий
	1
	1
	1
	0
	0
	-

	4
	Формирование личного дела
	Количест
во мероприя
тий
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	5
	Перерегистрация, учет, снятие, постановка на жилищный учет
	Количест
во мероприя
тий
	38
	38
	38
	0
	0
	-

	6
	Включение в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
	Количест
во мероприя
тий
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	7
	Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
	Тыс.руб.
	1
	1
	1
	0
	0
	-






Инспектор-экономист отдела благоустройства, 
ЖКХ и социальных вопросов                                                                                      Н.Петрова















Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» за 2 кв-л 2021 г.

	Наименование задач (направлений), основного мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса

	Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме
	Администрация МО «Победенское сельское поселение»
	В течении 2021 года
	В течении 2021г.
	Получение субсидии
	Мероприятие не выполнено
	Отсутствие финансирования

	создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей


	Консультирование молодых семей, желающих принять участие подпрограмме
	Администрация МО «Победенское сельское поселение»
	В течении 2021 года
	Апрель, май, июнь 2021 года
	Получение консультации
	Мероприятие  выполнено 
	-

	Проверка жилищных условий
	Администрация МО «Победенское сельское поселение»
	В течении 2021 года
	апрель 2021г
	Акт обследования жилищных условий
	Мероприятие  выполнено 
	-

	Оценка доходов и иного имущества
	Администрация МО «Победенское сельское поселение»
	В течении 2021 года
	Май 2021 год
	Заключе
ние оценки доходов
	Мероприятие  выполнено 
	-

	Формирование личного дела
	Администрация МО «Победенское сельское поселение»
	В течении 2021 года
	
	В течении 2021 года
	Мероприятие  не выполнено 
	

	Перерегистрация, учет, снятие, постановка на жилищный учет
	Администрация МО «Победенское сельское поселение»
	В течении 2021 года
	Апрель, май, июнь 2021 года
	Проведе
ние перерегистрации, снятие, постановка
	Мероприятие  выполнено 
	

	Включение в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
	Администрация МО «Победенское сельское поселение»
	01.06.2021г- заявка;
Утвержде
ние списков – декабрь 2021года
	
	Подача заявки на утверждение списков
	Мероприятие  не выполнено
	






Инспектор-экономист отдела благоустройства, 
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Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» за 2 кв-л 2021 года

	Наименование муниципальной программы, задач (направлений)
	Источники финансирования
	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб.
	Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб.
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы»
	Всего по программе
	1350,72
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	

	
	средства бюджета поселения
	205,309
	0
	0

	
	средства бюджета Республики Адыгея
	226,922
	0
	0

	
	средства Федерального бюджета
	108,057
	0
	0

	
	собственные средства молодых семей
	810,432
	0
	0

	предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса
	Всего по программе
	1350,72
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	

	
	средства бюджета поселения
	205,309
	0
	0

	
	средства бюджета Республики Адыгея
	226,922
	0
	0

	
	средства Федерального бюджета
	108,057
	0
	0

	
	собственные средства молодых семей
	810,432
	0
	0

	создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей

	Всего по программе
	1350,72
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	

	
	средства бюджета поселения
	205,309
	0
	0

	
	средства бюджета Республики Адыгея
	226,922
	0
	0

	
	средства Федерального бюджета
	108,057
	0
	0

	
	собственные средства молодых семей
	810,432
	0
	0






Инспектор-экономист отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов                                                                        Н.Петрова 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» за 2 кв-л 2021 года


               Аналитическая записка об исполнении Программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» за 2 кв-л 2021 году подготовлена  в соответствии с  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение», утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «Победенское сельское поселение» №58 от 20.07.2020года.
           На жилищном учете муниципального образования «Победенское сельское поселение» для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей в рамках мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» состоят 13 молодых семей, также на жилищном учете состоят граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условиях по категориям: «Малоимущие»- 3 семьи; «МВД, Ветеран боевых действий, участник боевых действий» - 10 семей; «Инвалид» - 3 семьи; «Многодетная семья» - 3 семьи; «Граждане проживающие и работающие на сельских территориях» - 1 семья. 
           Во 2 квартале 2021года с жилищного учета были сняты : по категории «Молодая семья» - 2 семьи, по категории «Специалист села» - 1 семья. Проведена проверка жилищных условий в 1 домовладении. Оказана 1 услуга по установлению размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для получения жилья по договору социального найма.
           В декабре 2020года согласно Выписки из Протокола заседания комиссии Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея по рассмотрению документов о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в 2021 году предоставленный список был утвержден на получение социальной выплаты, на приобретение (строительство) жилья в 2021 году. Молодая семья состоит из двух человек. Согласно выписки из протокола Размер социальной выплаты составляет 540,288 тыс. руб. в том числе: Федеральный бюджет-334,978 тыс.руб.; Республиканский бюджет - 226,921 тыс.руб.; бюджет муниципального образования «Победенское сельское поселение»  – 205,309 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2021г бюджетные средства не освоены, т.к. Молодая семья планирует приобрести жилье в 3 кв-ле 2021года.


Инспектор-экономист отдела благоустройства,
ЖКХ и социальных вопросов                                                               Н.Петрова 

