| Российская Федерация Республика Адыгея Администрация муниципального образования «Победенское сельское поселение» 385773, п. Совхозный, ул. Советская, 45 | Тел./факс 2-96-06 | Урысые Федерациер Адыгэ Республикэм Муниципальнэ образованиеу «Победенскэ къодже псэупlэм» и администрацие 385773, п. Совхознэр, ур. Советскэр, 45 |
| --- | --- | --- |

№____________от _____________

В финансово-экономический отдел

Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

от Заместителя Главы Администрации К.Сидельцевой

В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы»  в 1 квартале 2021года.

Заместитель Главы Администрации                                             К.Сидельцева

Таблица 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» в 1 квартале 2021года

| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего года) | Факт на конец отчетного периода |  |  |  |
| «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории поселения | Количество мероприятий | 0 | 10 | 10 | 0 | 100. | - |
| 2 | увеличение численности участников клубных формирований | Количество участников | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | - |
| 3 | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Майкопского района | Количество детей | 0 | 7 | 7 | 0 | 100 | - |
| 4 | увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и соревнований | Количество мероприятий | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | - |
| 5 | увеличение числа проводимых молодежных мероприятий на территории сельского поселения | Количество мероприятий | 32 | 38 | 38 | 0 | 118 | - |
| 6 | Содержание зданий Домов культуры, организация библиотечного обслуживания | Тыс.руб. | 280 | 241904,22 | 241904,22 | 0 | 100 | - |

Заместитель Главы администрации                    				           К.Сидельцева

Таблица 6

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» в 2020году

| Наименование задач (направлений), основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы со СМИ | Администрация поселения | В течении 2021года | В течении 2021года | Работа со СМИ | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Информирование населения о мероприятиях | СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | В течении 2021года | В течении 2021года | Информирование граждан | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп, проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | В течении 2021года | В течении 2021года | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Организация досуга молодёжи, ее активное вовлечение в общественную жизнь поселения с целью закрепления гражданско-патриотических ценностей |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга и расширение сети кружков, клубов, секций по интересам | Администрация | В течении 2021года | В течении 2021года | Проведение мониторинга | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Производство товаров народного потребления (художественных изделий, изделий народных промыслов и авторских работ мастеров народного промысла) | СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян | В течении 2021года | В течении 2021года | Участие в мероприятии | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Содержание зданий Домов культуры, организация библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Содержание зданий | Администрация | В течении 2021года | В течении 2021года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Организация библиотечного обслуживания | Администрация | В течении 2021года | В течении 2021года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |

Заместитель Главы администрации                    				           К.Сидельцева

Таблица 7  к Порядку разработки,  реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» в 1 квартале 2021года

| Наименование муниципальной программы, задач (направлений) | Источники финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» | Всего по программе | 390 | 273194,22 | 80 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 390 | 273194,22 | 80 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сфере спорта | Всего по программе | 10 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 10 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Проведение праздничных культурно – массовых мероприятий | Всего по программе | 30 | 30 | 100 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 30 | 30 | 100 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Поддержка талантливой молодежи | Всего по программе | 10 | 1,290 | 12 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 10 | 1,290 | 12 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Содержание зданий Домов культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего по программе | 340 | 241,904,22 | 70 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 340 | 241,904,22 | 70 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Заместитель Главы администрации                    				           К.Сидельцева

Приложение

к Распоряжению Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

№___от «__»_____20__г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» в 1 квартале 2021года

В 2020году по программе запланировано 390 тысяч рублей. В рамках Плана мероприятий выполнено следующее:

На содержание зданий СДК п.Победа, п. Удобный и х.Шаумян израсходовано  241 904,22 рублей, а именно: доставка стульев – 44016,48 рублей, водоснабжение – 114,36рублей; обслуживание пожарной сигнализации – 4626 рублей; ремонт сигнализатора загазованности – 15900рублей; ремонт дымохода – 18000 рублей; ремонт сцены в п. Удобный – 10226,47 рублей;  приобретение терморегулятора в СДК п. Победа – 2200 рублей;  приобретение термогенератора в СДК п. Победа – 1300 рублей; газоснабжение – 64057,7рублей; теплоснабжение – 68630,3рублей; электричество – 12832,9 рублей.

Информирование населения о мероприятиях проводилось путем размещения информации на информационных стендах, официальном сайте муниципального образования «Победенское сельское поселение» и социальных сетях.

Систематически сотрудниками учреждений культуры  увеличивалось производство товаров народного потребления (художественных изделий, изделий народных промыслов и авторских работ мастеров народного промысла).

Организовано проведение мониторинга и расширение сети кружков, клубов, секций по интересам на базе СДК п.Победа, п. Удобный и х.Шаумян.

Проведение культурно-массовых мероприятий: масленица в СДК 5 тысяч рублей, баннер к 9 мая – 11290рублей, мероприятия посвященные 9 мая 15000рублей.

Заместитель Главы администрации                                             К.Сидельцева