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Тел./факс 2-96-06
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и администрацие

385773, п. Совхознэр,

ур. Советскэр, 45


№____________от _____________
В финансово-экономический отдел

Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение» 

от Заместителя Главы Администрации К.Сидельцевой

В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2025годы» за 1 квартал 2021года.

Заместитель Главы Администрации                                             К.Сидельцева

Таблица 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

 муниципальных программ муниципального образования 

«Победенское сельское поселение»

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2025годы» за 1 квартал 2021года
	п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	Факт на начало отчетного периода 
	План на конец отчетного 
	Факт на конец отчетного периода
	
	
	

	Подпрограмма «Пожарная безопасность»

	1
	Приобретение инвентаря для тушения пожаров  для членов ДПД (приобретение мегафона ручного, ранцевых огнетушителей)
	Количество мероприятий
	0
	1
	1
	0
	100
	-

	2
	Устройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов и кладбищ
	Количество мероприятий
	0
	1
	1
	0
	100
	-

	3
	Приобретение бензинового генератора 
	Количество мероприятий
	0
	1
	0
	100
	0
	Запланировано в 4 квартале

	4
	Приобретение ранцевых огнетушителей
	Количество мероприятий
	0
	1
	0
	100
	0
	Запланировано в 3 квартале

	5
	Информирование населения о правилах ПБ
	Количество мероприятий
	0
	15
	15
	0
	100
	-

	6
	Обучение неработающего населения в области ПБ
	Количество мероприятий
	0
	12
	12
	0
	100
	-

	7
	Ремонт пожарного гидранта
	Количество мероприятий
	0
	2
	1
	0
	100
	2 мероприятие запланировано в 4 квартале

	Подпрограмма: «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	1
	Информирование населения о правилах поведения при ЧС и угрозе возникновения ЧС
	Количество мероприятий
	0
	12
	12
	0
	100
	-

	2
	Обучение неработающего населения правилам поведения при ЧС и угрозе возникновения ЧС
	Количество мероприятий
	0
	12
	12
	0
	100
	-

	3
	Приобретение информационных табличек
	Количество мероприятий
	0
	1
	0
	100
	0
	Запланировано в 4 квартале

	4
	Приобретение мегафона ручного
	Количество мероприятий
	0
	1
	1
	0
	100
	-

	Подпрограмма: «Обеспечение безопасности на воде»

	1
	Установка информационных щитов на ВО
	Количество мероприятий
	0
	1
	0
	100
	0
	Запланировано в 3 квартале

	2
	Информирование населения о правилах поведения на воде
	Количество мероприятий
	0
	12
	12
	100
	0
	-

	3
	Обучение неработающего населения правилам безопасности поведения на воде
	Количество мероприятий
	0
	12
	12
	100
	0
	-


Заместитель Главы Администрации                    



           К.Сидельцева
Таблица 6

к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности

 муниципальных программ

муниципального образования 

«Победенское сельское поселение»

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2025годы» за 1 квартал 2021года
	Наименование задач (направлений), основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	Подпрограмма «Пожарная безопасность»

	Приобретение инвентаря для тушения пожаров  для членов ДПД (приобретение мегафона ручного, ранцевых огнетушителей)
	Администрация поселения
	1 квартал 2021года
	05.03.2021года
	Приобретение инвентаря 
	Инвентарь приобретен
	Отсутствуют

	Устройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов и кладбищ
	Администрация поселения
	1 квартал 2021года
	Март 2021года
	Опашка земельных участков, граничащих с лесом 
	Мероприятия проведены
	Отсутствуют 

	Приобретение бензинового генератора
	Администрация поселения
	4 квартал 2021года
	Не выполнено
	Приобретение инвентаря 
	Инвентарь не приобретен
	Отсутствуют 

	Приобретение ранцевых огнетушителей
	Администрация поселения
	3 квартал 2021года
	Июль, август 2021года
	Приобретение инвентаря 
	Не приобретены
	Отсутствуют 

	Информирование населения о правилах ПБ
	Администрация поселения
	В течении года
	Каждый вторник
	листовки, информация на сайте
	Мероприятия проведены
	Отсутствуют 

	Обучение неработающего населения в области ПБ
	Администрация поселения
	В течении года
	Каждый вторник
	Проведение обучения, лекции, беседы
	Мероприятия проведены
	Отсутствуют 

	Ремонт пожарного гидранта
	Администрация поселения
	В 1 и 4 квартале 2021года
	Март 2021года
	Ремонт гидранта
	Мероприятия проведены частично
	Отсутствуют 

	Подпрограмма: «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	Информирование населения о правилах поведения при ЧС и угрозе возникновения ЧС
	Администрация поселения
	В течении 2021года
	выполнено
	Листовки, размещение информации на сайте 
	Мероприятия проведены
	отсутствуют

	Обучение неработающего населения правилам поведения при ЧС и угрозе возникновения ЧС
	Администрация поселения
	В течении 2021года
	выполнено
	Обучение, лекции, беседы 
	Мероприятия не проведены
	отсутствуют

	Приобретение информационных табличек
	Администрация поселения
	В 4 квартале 2021года
	Не выполнено
	Приобретение табличек 
	Мероприятия не проведены
	Запланировано в 4 квартале

	Приобретение мегафона ручного
	Администрация поселения
	1 квартал 2021года
	Выполнено 05.03.2021года
	Приобретение инвентаря 
	Мероприятия проведены
	отсутствуют

	Подпрограмма: «Обеспечение безопасности на воде»

	Установка информационных щитов на ВО
	Администрация поселения
	В 3 квартале 2021года
	В 3 квартале 2021года
	Приобретение табличек 
	Мероприятия не проведены
	Запланировано в 3 квартале

	Информирование населения о правилах поведения на воде
	Администрация поселения
	В течении 2021года
	В течении 2021года
	Листовки, размещение информации на сайте 
	Мероприятия проведены
	Отсутствуют 

	Обучение неработающего населения правилам безопасности поведения на воде
	Администрация поселения
	В течении 2021года
	В течении 2021года
	Обучение, лекции, беседы 
	Мероприятия проведены
	Отсутствуют 


Заместитель Главы Администрации                    



           К.Сидельцева
Таблица 7  к Порядку разработки,  реализации и оценки эффективности

 муниципальных программ муниципального образования 

«Победенское сельское поселение»

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2025годы» в 1 квартале 2021года
	Наименование муниципальной программы, задач (направлений)
	Источники финансирования
	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб.
	Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб.
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2025годы» 


	Всего по программе
	80
	6,483,39
	0,008

	
	  в том числе:
	0
	0
	0

	
	  средства бюджета поселения
	80
	6,483,39
	0,008

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	   средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	   внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма «Пожарная безопасность»
	Всего по программе
	58
	0
	0

	
	  в том числе:
	0
	0
	0

	
	  средства бюджета поселения
	58
	0
	0

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	   средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	   внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма: «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	Всего по программе
	17
	6,483,39
	0,03

	
	  в том числе:
	0
	0
	0

	
	  средства бюджета поселения
	17
	6,483,39
	0,03

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	   средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	   внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Подпрограмма: «Обеспечение безопасности на воде»
	Всего по программе
	5
	0
	0

	
	  в том числе:
	0
	0
	0

	
	  средства бюджета поселения
	5
	0
	0

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	   средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	   внебюджетные источники
	0
	0
	0


Заместитель Главы администрации                    



           К.Сидельцева

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2025годы» в 1 квартале 2021года
   На реализацию мероприятий Программой предусмотрено выделение денежных средств в 2021 году – 80 тыс. рублей.   Израсходовано 6483,39 рублей на приобретение мегафона ручного для оповещение населения при ЧС. 

В части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов при Администрации поселения работает Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  МО «Победенское сельское поселение». В 1 квартале 2021года проведено 3 заседаний Комиссии.  Личный состав комиссии прошел обучение в сфере ЧС и ПБ. 
В связи с пожароопасным периодом администрацией поселения была усилена профилактическая работа с жителями. Регулярно проводилось информирование граждан через социальные сети, жителям были вручены информационные листовки. На информационных стендах размещались информационные листовки о запрете разжигания костров. Данная информация также размещалась на официальном сайте поселения. 

По результатам осмотра противопожарного состояния пожарные гидранты и водоемы находятся в удовлетворительном состоянии. Произведен ремонт 1 пожарного гидранта по ул. Гагарина в п. Удобный. 

Проведено обучение неработающего населения правилам безопасности на воде, о правилах при пожаре и чрезвычайных ситуациях.

Заместитель Главы Администрации         



           К.Сидельцева

