

	Российская Федерация
Республика Адыгея 
Администрация 
муниципального образования 
«Победенское сельское поселение»
385773, п. Совхозный,
ул. Советская, 45

	[image: ]

Тел./факс 2-96-06
	Урысые Федерациер
Адыгэ Республикэм
Муниципальнэ образованиеу
 «Победенскэ къодже псэупlэм»
и администрацие
385773, п. Совхознэр,
ур. Советскэр, 45


№____________от _____________
В финансово-экономический отдел
Администрации
муниципального образования
«Победенское сельское поселение» 
от Заместителя Главы администрации К.Сидельцевой





В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы»  в 2 квартале 2021года.




Заместитель Главы администрации                                             К.Сидельцева










Таблица 5
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности
 муниципальных программ муниципального образования 
«Победенское сельское поселение»

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» в 2 квартале 2021года
	п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 
	План на конец отчетного (текущего года)
	Факт на конец отчетного периода
	
	
	

	«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы»

	1
	увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории поселения
	Количество мероприятий
	10
	10
	10
	0
	100.
	-

	2
	увеличение численности участников клубных формирований
	Количество участников
	5
	5
	5
	0
	100
	-

	3
	увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Майкопского района
	Количество детей
	7
	7
	7
	0
	100
	-

	4
	увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и соревнований
	Количество мероприятий
	5
	2
	2
	0
	100
	-

	5
	увеличение числа проводимых молодежных мероприятий на территории сельского поселения
	Количество мероприятий
	38
	32
	32
	0
	100
	-

	6
	Содержание зданий Домов культуры, организация библиотечного обслуживания
	Тыс.руб.
	209352
	168266,84
	168266,84
	0
	100
	-
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Таблица 6
к Порядку разработки, 
реализации и оценки эффективности
 муниципальных программ
муниципального образования 
«Победенское сельское поселение»

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» в 2 квартале 2021года
	Наименование задач (направлений), основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области

	Организация работы со СМИ
	Администрация поселения
	В течении 2021года
	В течении 2021года
	Работа со СМИ 
	Мероприятия проведены
	Отсутствуют 

	Информирование населения о мероприятиях
	СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация
	В течении 2021года
	В течении 2021года
	Информирование граждан
	Мероприятия проведены
	Отсутствуют 

	Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп, проведение культурно-массовых мероприятий

	Проведение культурно-массовых мероприятий
	СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация
	В течении 2021года
	В течении 2021года
	Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения
	Мероприятия проведены
	Отсутствуют 

	Организация досуга молодёжи, ее активное вовлечение в общественную жизнь поселения с целью закрепления гражданско-патриотических ценностей

	Проведение мониторинга и расширение сети кружков, клубов, секций по интересам
	Администрация
	В течении 2021года
	В течении 2021года
	Проведение мониторинга
	Мероприятия  проведены
	Отсутствуют 

	Производство товаров народного потребления (художественных изделий, изделий народных промыслов и авторских работ мастеров народного промысла)
	СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян
	В течении 2021года
	В течении 2021года
	Участие в мероприятии
	Мероприятия проведены
	Отсутствуют 

	Содержание зданий Домов культуры, организация библиотечного обслуживания

	Содержание зданий
	Администрация 
	В течении 2021года
	В течении 2021года
	Проведение мероприятий
	Мероприятия проведены
	Отсутствуют 

	Организация библиотечного обслуживания
	Администрация 
	В течении 2021года
	В течении 2021года
	Проведение мероприятий
	Мероприятия проведены
	Отсутствуют 
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Таблица 7  к Порядку разработки,  реализации и оценки эффективности
 муниципальных программ муниципального образования 
«Победенское сельское поселение»


Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» в 2 квартале 2021года

	Наименование муниципальной программы, задач (направлений)
	Источники финансирования
	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб.
	Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб.
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» 
	Всего по программе
	390,000
	329,491,69
	84

	
	  в том числе:
	0
	0
	0

	
	  средства бюджета поселения
	390,000
	329,491,69
	84

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	   средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	   внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Проведение праздничных культурно – массовых мероприятий
	Всего по программе
	40
	31,290
	78

	
	  в том числе:
	0
	0
	0

	
	  средства бюджета поселения
	40
	31,290
	78

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	   средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	   внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Содержание зданий, тех. Обслуживание пожарной сигнализации 
	Всего по программе
	30,648
	9,252
	30

	
	  в том числе:
	0
	0
	0

	
	  средства бюджета поселения
	30,648
	9,252
	30

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	   средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	   внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Организация библиотечного обслуживания . Коммунальные услуги.
	Всего по программе
	83,000
	38,174,46
	70

	
	  в том числе:
	0
	0
	0

	
	  средства бюджета поселения
	83,000
	38,174,46
	70

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	   средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	   внебюджетные источники
	0
	0
	0

	Организация библиотечного обслуживания. Работы по содержанию имущества. Подготовка к отопительному сезону
	Всего по программе
	17,000
	38,491,9
	226

	
	  в том числе:
	0
	0
	0

	
	  средства бюджета поселения
	17,000
	38,491,9
	226

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	   средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	   внебюджетные источники
	0
	0
	0
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» в 2 квартале 2021года


В 2021году по программе запланировано 390 тысяч рублей. В рамках Плана мероприятий выполнено следующее:  
На содержание зданий СДК п.Победа, п. Удобный и х.Шаумян израсходовано  168266,84 рублей, доставка стульев – 44016,48 рублей, тех. Обслуживание пожарной сигнализации – 9252 рублей, коммунальные услуги библиотечное обслуживание – 38174,46рублей, Подготовка к отопительному сезону – 38491,9 рублей, проведение культурно – массовых мероприятий – 31290 рублей.
Информирование населения о мероприятиях проводилось путем размещения информации на информационных стендах, официальном сайте муниципального образования «Победенское сельское поселение» и социальных сетях. 
Систематически сотрудниками учреждений культуры  увеличивалось производство товаров народного потребления (художественных изделий, изделий народных промыслов и авторских работ мастеров народного промысла).
Организовано проведение мониторинга и расширение сети кружков, клубов, секций по интересам на базе СДК п.Победа, п. Удобный и х.Шаумян.
Проведение культурно-массовых мероприятий: масленица в СДК 5 тысяч рублей, баннер к 9 мая – 11290рублей, мероприятия посвященные 9 мая 15000рублей. 
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