| Российская Федерация Республика Адыгея Администрация муниципального образования «Победенское сельское поселение» 385773, п. Совхозный, ул. Советская, 45 | Тел./факс 2-96-06 | Урысые Федерациер Адыгэ Республикэм Муниципальнэ образованиеу «Победенскэ къодже псэупlэм» и администрацие 385773, п. Совхознэр, ур. Советскэр, 45 |
| --- | --- | --- |

№____________от _____________

В финансово-экономический отдел

Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

от Заместителя Главы администрации К.Сидельцевой

В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея на 2019-2021 г» в 2 квартале 2021года.

Заместитель Главы администрации                                             К.Сидельцева

Таблица 5

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в МО «Победенское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея на 2019-2021 г» в 2 квартале 2021года

| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего года) | Факт на конец отчетного периода |  |  |  |
| «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в МО «Победенское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея на 2019-2021 г» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | формирование гражданско-патриотического мировоззрения несовершеннолетних детей и молодежи, повышение их социальной и творческой активности | Количество мероприятий | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | - |
| 2 | укрепление физического и психического здоровья несовершеннолетних детей и молодежи | Количество мероприятий | 2 | 3 | 3 | 0 | 100 | - |
| 3 | повышение охвата физической культурой, спортом и туризмом молодых людей | Количество мероприятий | 3 | 2 | 2 | 0 | 100 | - |
| 4 | улучшение материально-технической обеспеченности и социально-бытовых условий военно-патриотических клубов и кружков | количество | 7 | 5 | 5 | 0 | 100 | - |
| 5 | повышения престижа прохождения военной службы в рядах Российской Армии | Количество призывников | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | - |
| 6 | увековечивание памяти защитников Отечества, укрепление связи поколений | Количество мероприятий | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | - |

Заместитель Главы администрации                    				           К.Сидельцева

Таблица 6

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в МО «Победенское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея на 2019-2021 г» в 2 квартале 2021года

| Наименование задач (направлений), основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи, повышение гражданского самосознания и активности молодых людей, участие молодежи в общественно-политической жизни сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы России государственным праздникам, памятным датам России | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | В течении 2021года | 21,22,23 февраля, 1 мая, 9 мая, 10,11,12,20,21 июня 2021года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены частично | Часть запланирована во 2 квартале |
| Проведение молодежных акций направленных на поддержание порядка у памятников погибшим в годы ВОВ | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | В течении 2021года | 1 мая, 9мая 2021года | Проведение мероприятий | Мероприятия не проведены | Запланированы во 2 квартале |
| Посещение больных ветеранов ВОВ на дому | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | Май 2021года | 1 мая, 9 мая 2021года | Проведение мероприятий | Мероприятия не проведены | Запланированы во 2 квартале |
| Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних и молодежи, создание условий для физической культуры молодежи |  |  |  |  |  |  |
| Участие в районных мероприятиях среди сельских поселений посвященных дню Защитников Отечества | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | Февраль 2021года | 21,22,23 февраля 2021года | Участие в мероприятии | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Участие в военно-спортивной игре «Зарница» районного и республиканского масштаба | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | Февраль 2021года | 23 февраля 2021года | Участие в мероприятии | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Участие в районных и республиканских соревнованиях по спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристических слетах посвященные военно-патриотическому воспитанию | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | В течении 2021года | Май, июнь, сентябрь 2021года | Участие в мероприятии | Мероприятия проведены частично | Часть мероприятий запланировано в 2 и 3 кварталах |
| Проведение туристических слетов и соревнований на естественном и искусственном рельефе по спортивному туризму среди молодежи и подростков | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | Июль 2021года | 11.07.2021года | Участие в мероприятии | Мероприятия не проведены | Запланировано в 3 квартале |
| Работа с допризывной молодежью, взаимодействие с отделом ВК по Майкопскому р-ну |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение праздника «День призывника» | Администрация | 15.11.2021г. | 15.11.2021г. | Проведение мероприятий | Мероприятия не проведены | Запланировано в 4 квартале |
| Участие в военных сборах учащихся 10 кл. | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района | Февраль, август 2021года | 01.02.2021г. 08.08.2021г. | Участие в мероприятии | Мероприятия проведены частично | Часть мероприятий запланировано в 3 квартале |
| Внедрение различных форм гражданско-патриотического воспитания молодого поколения в систему общего, дополнительного и профессионального образования, летнего оздоровительного отдыха, клубов по месту жительства |  |  |  |  |  |  |
| Проведение в учреждениях культуры встреч с ветеранами труда, вдовами ветеранов войны, ветеранами военной службы | СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, | Май, сентябрь 2021года | Май, сентябрь 2021года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Проведение уроков мужества | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района | В течении 2021года | В течении 2021года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Оформление стенда способствующего формированию гражданского патриотического сознания подростков | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян | В течении 2021года | В течении 2021года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Создание условий для повышения престижа прохождения военной службы в рядах Российской Армии |  |  |  |  |  |  |
| Проведение встреч молодежи допризывного возраста с участниками боевых действий в Афганистане | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян | В течении 2021года | В течении 2021года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Увековечивание памяти защитников Отечества, укрепление связи поколений, историко и гражданско-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| Организация систематических проверок состояния памятников погибшим в годы ВОВ, находящихся на территории МО «Победенское сельское поселение» | Администрация | В течении 2021года | В течении 2021года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Проведение митингов у памятников погибшим в годы ВОВ, с приглашением инвалидов и участников ВОВ | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | Май, июнь 2021года | Май, июнь 2021года | Проведение мероприятий | Мероприятия не проведены | Запланированы в 2 и 3 кварталах |

Заместитель Главы администрации                    				           К.Сидельцева

Таблица 7  к Порядку разработки,  реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в МО «Победенское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея на 2019-2021 г»

в 2 квартале 2021года

| Наименование муниципальной программы, задач (направлений) | Источники финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в МО «Победенское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея на 2019-2021 г» | Всего по программе | 10 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 10 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы России государственным праздникам, памятным датам России | Всего по программе | 9 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 9 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение праздника «День призывника» | Всего по программе | 1 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 1 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Проведение встреч молодежи допризывного возраста с участниками боевых действий в Афганистане | Всего по программе | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Проведение в учреждениях культуры встреч с ветеранами труда, вдовами ветеранов войны, ветеранами военной службы | Всего по программе | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Участие в районных мероприятиях среди сельских поселений посвященных дню Защитников Отечества | Всего по программе | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Участие в военно-спортивной игре «Зарница» районного и республиканского масштаба | Всего по программе | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Участие в районных и республиканских соревнованиях по спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристических слетах посвященные военно-патриотическому воспитанию | Всего по программе | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Проведение туристических слетов и соревнований на естественном и искусственном рельефе по спортивному туризму среди молодежи и подростков | Всего по программе | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Участие в военных сборах учащихся 10 кл. | Всего по программе | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Проведение молодежных акций направленных на поддержание порядка у памятников погибшим в годы ВОВ | Всего по программе | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Посещение больных ветеранов ВОВ на дому | Всего по программе | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Проведение митингов у памятников погибшим в годы ВОВ , с приглашением инвалидов и участников ВОВ | Всего по программе | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Проведение уроков мужества | Всего по программе | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Оформление стенда способствующего формированию гражданского патриотического сознания подростков | Всего по программе | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Заместитель Главы администрации                    				           К.Сидельцева

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021гг.»

в 2 квартале 2021года

Ежегодно участники военно-патриотических объединений и учащиеся образовательных учреждений, расположенных на территории поселения  участвуют в районных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, марш бросках, военизированных эстафетах, историко-познавательных программах, других мероприятиях патриотической направленности. Ежегодно с юношами 10-х классов проводятся учебные полевые сборы в целях закрепления военных знаний и навыков, приобретаемых на занятиях по основам военной службы.

Одним из наиболее показательных индикаторов эффективности деятельности по военно-патриотическому воспитанию является проявление мировоззренческих установок старшеклассниками на готовность к защите Отечества. По данным экспресс - опроса на сегодня у 76% школьников сформировано положительное отношение к службе в Вооруженных Силах.

Организована систематическая проверка состояния памятников погибшим в годы ВОВ, находящихся на территории МО «Победенское сельское поселение». Весной 2021 года администрацией муниципального образования «Победенское сельское поселение» выполнено благоустройство прилегающей территории памятника «Воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, х. Грозный, ул. Школьная, 9.

Во всех учреждениях культуры и образования оформлены стенды способствующие формированию гражданского патриотического сознания подростков.

В СДК п. Победа:

16 января, в рамках #НеделиПамятиЖертвХолокоста, в СДК п.Победа, совместно с библиотекарем сельской библиотеки, для детей Победенского поселения была проведена беседа «С номером серым на левом запястии» , посвящённая Дню памяти жертв Холокоста и 76 годовщине освобождения Красной армией лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).

24 января в СДК п. Победа, сотрудниками СДК и библиотекарем, была проведена для детей беседа с видеорядом «Защитники родной земли», посвящённая  освобождению Майкопского района от немецко-фашистских захватчиков.

В ходе мероприятия демонстрировались   слайды военной  лет. Сотрудники СДК и библиотекарь рассказали детям о планах Гитлера по захвату Кавказа, операции «Эдельвейс», о партизанском движении в Майкопском районе ,  о боевых действиях Красной Армии. (24ч.)

27 января для детей Победенского поселения, в СДК п.Победа , была проведена  беседа с видео презентацией  «Ты выжил, Ленинград», посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда.

В ходе мероприятия демонстрировались  кадры военной кинохроники. Ведущие рассказывали о событиях, которые происходили блокадном городе, о «Дороге жизни», о голоде,  трудностях и испытаниях, которые пришлось преодолеть жителям Ленинграда.

#блокадный хлеб#урокпамяти#никтонезабыт

27 января,  сотрудниками СДК и библиотеки была проведена  акция «Блокадный хлеб»,  посвящённая памяти погибших   и умерших от голода в дни блокады Ленинграда. Ведущие рассказали детям, о страшных испытаниях, выпавших на долю  ленинградцев.

В завершении мероприятия каждому участнику акции были розданы памятки «Блокадный хлеб», чтобы нынешнее поколение бережно относилось  к  трагической истории народа,  перенесшего  все ужасы войны. На столе были разложены аккуратно завёрнутые кусочки чёрного хлеба весом ровно 125 граммов – дневная норма ленинградцев. Дети подходили и брали этот хлеб, пытаясь ощутить его неоценимую важность  для спасения жизни жителей блокадного города.

27января. Коллектив Победенского СДК принял участие в всероссийской  акции , посвящённой подвигу Зои Космодемьянской, первой женщине Герою Советского союза. #ЗояГерой

# 3 февраля, с целью патриотического воспитания подрастающего поколения,  сотрудниками  Победенского СДК и библиотекарем , для детей п.Победа был проведён урок мужества с видео презентацией « Сталинград – это славы солдатской огонь», посвящённый  Дню воинской славы России.

12 февраля, с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, для детей п.Победа, сотрудниками  СДК, совместно с библиотекарем, была  проведена  беседа со слайд шоу и видеорядом «Вы от Родины вдали свой долг нелёгкий исполняли», посвящённая Дню памяти воинов интернационалистов.

Ведущие рассказали  детям  об интернациональном  подвиге советского  народа. Ребята узнали, что в военных действиях в Афганистане, по приказу Родины, принимали участие наши земляки, жители Победенского сельского поселения,  их воинским подвигом  должно гордиться подрастающее поколение.

19 февраля для детей, с целью патриотического воспитания и привития любви к Родине и Отечеству, была проведена военно–патриотическая викторина «Русский солдат умом и силой богат», посвящённая Дню защитника Отечества.

21 февраля, в режиме онлайн, в Победенском СДК был проведён конкурс работ юных художников «Честь и отвага», посвящённый Дню защитника Отечества. Дети рисовали не только военную технику, но и символику праздника: флаги, красные звёзды, георгиевские ленты. Цель мероприятия: патриотическое воспитание подрастающего поколения, привитие любви к Родине, гордость за людей, чья профессия направлена на защиту Отечества.

22 февраля, в режиме онлайн, в Победенском СДК был проведён конкурс поделок  «На страже Отечества», посвящённый Дню защитника Отечества. Цель мероприятия : патриотическое воспитание подрастающего поколения, привитие любви к Родине.

27 марта сотрудниками Победенского Дома культуры и библиотекарем,  с целью патриотического воспитания подрастающего поколения,  для детей Победенского поселения, была проведена  беседа   с видео презентацией  «Великие сражения Великой страны», посвящённая 79 годовщине битвы  за Москву.

Работа СДК п. Удобный  по патриотическому воспитанию несовершеннолетних:

20.01. – беседа для молодёжи «Навеки в памяти людей».

Количество участников – 8.

23.01. – информационно-патриотическое мероприятие «Блокадный

хлеб».

Количество участников – 16.

26.01. – флэш-моб «Зоя-герой».

Количество участников – 15.

28.01. – информационно-патриотическое мероприятие «Жертвы

Холокоста».

Количество участников – 17.

1.02. – беседа с молодёжью «Город-герой Сталинград».

Количество участников – 15.

4.02. – информационно-патриотическое мероприятие «Освобождение

Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков».

Количество участников – 10.

20.02. –КВЕСТ- игра «А ты- баты, вот такие мы солдаты».

Количество участников – 12.

24.02. – караоке-батл «Защитники Отечества»

Количество участников – 15.

11.03. –беседа для детей «Одна страна», посвящённая воссоединению

Крыма с Россией.

Количество участников – 10.

20.03. – час информации «Бессмертные подвиги юных героев».

Количество участников – 12.

Общее количество проведённых мероприятий – 10.

Общее количество присутствующих – 130.

В ходе мероприятия детям были показаны документальные военные хроники.

Заместитель Главы администрации                             	           К.Сидельцева