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№____________от _____________
Инспектору-экономисту отдела ЖКХ
и благоустройства и социальных вопросов
Петровой Н.И. 
от Руководителя отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов
 С. Вошева
В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» по итогам 2021года.
Руководитель отдела благоустройства, 
ЖКХ и социальных вопросов                                                                С. Вошев
Отчет 
о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» по итогам 2021 года.
	п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	Факт на начало отчетного периода 
	План на конец отчетного 
	Факт на конец отчетного периода
	
	
	

	Программа «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» по итогам 2021 года.

	Обеспечение комплексного и устойчивого  развития  сельских территорий  в соответствии  с текущими и перспективными потребностями

	1
	Определение потребности количества объектов сельской инфраструктуры
	Количество мероприятий
	5
	5
	5
	0
	100
	-

	2
	Мониторинг уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной сферы
	Количество мероприятий
	5
	5
	5
	0
	100
	-

	Обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов сельской инфраструктуры муниципалитета в соответствии с установленными  потребностями в объектах сельской инфраструктуры

	3
	Контроль за обеспечением жителей надежными и качественными услугами социальной сферы
	Количество мероприятий
	2
	2
	2
	0
	100
	-

	Обеспечение достижения расчетного   уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	4
	Информирование населения путем размещения информации на официальном сайте поселения о планируемых мероприятиях
	Количество мероприятий
	10
	10
	120
	20
	120
	-

	5
	Проведение общественных обсуждений по вопросу включения объектов социального значения в программные мероприятия
	Количество мероприятий
	2
	0
	0
	0
	100
	-


Проект подготовил:

Руководитель отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов                                                                                    С. Вошев 

Отчет 
о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» по итогу 2021 года.
	Наименование задач (направлений), основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	Обеспечение комплексного и устойчивого  развития  сельских территорий  в соответствии  с текущими и перспективными потребностями

	Определение потребности количества объектов сельской инфраструктуры
	Администрация поселения
	В течении 2021г.
	В течении 2021г.
	 Определение потребности
	достигнут
	нет

	Мониторинг уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной сферы
	Администрация поселения
	В течении 2021г.
	В течении 2021г.
	Проведение мониторинга
	достигнут
	нет

	Обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов сельской инфраструктуры муниципалитета в соответствии с установленными  потребностями в объектах сельской инфраструктуры

	Контроль за обеспечением жителей надежными и качественными услугами социальной сферы
	Администрация поселения
	В течении 2021г.
	В течении 2021г.
	Осуществление контроля
	достигнут
	нет

	Обеспечение достижения расчетного   уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	Информирование населения путем размещения информации на официальном сайте поселения о планируемых мероприятиях
	Администрация поселения
	В течении 2021г.
	В течении 2021г.
	Информированность жителей
	достигнут
	нет

	Проведение общественных обсуждений по вопросу включения объектов социального значения в программные мероприятия
	Администрация поселения
	В течении 2021г.
	В течении 2021г.
	Проведение общественных обсуждений
	достигнут
	нет


Проект подготовил:

Руководитель отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов                                                                                                    С. Вошев 

Отчет
 о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования программы  «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» по итогам
 2021 года.
	Наименование муниципальной программы, задач (направлений)
	Источники финансирования
	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб.
	Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб.
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	Программа «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» в 2021 году.
	Всего по программе
	0
	0
	100

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	0
	0
	0

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	  средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	  средства бюджета района
	0
	0
	0

	
	   внебюджетные источники
	0
	0
	0


Проект подготовил:

Руководитель отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов                                                                     С. Вошев 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» по итогам 2021года.
    Осуществлялось определение потребности количества объектов сельской инфраструктуры. Проводился мониторинг уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной сферы. Сотрудники администрации осуществляли контроль за обеспечением жителей надежными и качественными услугами социальной сферы.
Систематически происходило информирование населения путем размещения информации на официальном сайте поселения о планируемых мероприятиях, а также информирование населения через приложение WhatsApp. 
Проект подготовил:
Руководитель отдела благоустройства, 
ЖКХ и социальных вопросов                                                               С. Вошев 

