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Тел./факс 2-96-06
	Урысые Федерациер

Адыгэ Республикэм

Муниципальнэ образованиеу

 «Победенскэ къодже псэупlэм»

и администрацие

385773, п. Совхознэр,

ур. Советскэр, 45


от ____________г.  № ____              
                                                          Инспектору-экономисту отдела 

благоустройства ЖКХ и социальных 

                                                вопросов Администрации     

                                                        муниципального  образования

                                                                     «Победенское сельское поселение»
                                                                     Петровой Н.И.

                                                                     Заместителя главы администрации

                                                                     по развитию территории

                                                                      М.Хрулева
                    В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы « Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан на территории «Победенское сельское поселение» на 2022-2024гг» за 1 квартал 2022года.

                 Материалы прилагаются на 5 листах.         

Заместитель главы администрации

по развитию территории                                                                  М.Хрулев

                                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 5

к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности

 муниципальных программ

муниципального образования 

«Победенское сельское поселение»

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

	п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	Факт на начало отчетного периода 
	План на конец отчетного (1 квартала 2022г.
	Факт на конец отчетного периода
	
	
	

	«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан на территории «МО «Победенское сельское поселение» на 2022-2024гг.»за 1кв.2022г.

	Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан на территории «МО «Победенское сельское поселение» путем создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, самозанятых граждан

	1
	Разработка предложений по совершенствованию системы показателей, характеризующих состояние  и развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан
	Кол-во
мероприятий
	0
	1
	1
	0
	100
	0

	2
	Предоставление преимуществ субъектам  малого  предпринимательства, самозанятых граждан, согласно  п.4 ст.27 ФЗ РФ от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Кол-во

мероприятий
	0
	0
	0
	0
	100
	0

	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  самозанятых граждан

	3
	Размещение в средствах массовой информации,

социальных сетях материалов о создании условий для развития субъектам  малого  предпринимательства, самозанятых граждан «Победенского сельского поселения»
	Кол-во

мероприятий
	0
	3
	3
	0
	100
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан

	4
	Оказание содействия субъектам  малого и среднего предпринимательства самозанятых граждан, по подготовке  бизнес-планов необходимых для заключения договоров кредита, займа и лизинга
	Кол-во

мероприятий
	-
	0
	0
	0
	100
	0

	5
	Оказание практической помощи субъектам  малого и среднего предпринимательства,     самозанятых граждан                                                                                  , в оперативном получении правовой информации:нормативно-правовые акты РФ;РА и муниципального образования «Победенское сельское поселение»
	Кол-во

мероприятий
	0
	2
	2
	0
	100
	0


Таблица 6

к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности

 муниципальных программ

муниципального образования 

«Победенское сельское поселение»

                                                      Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан  на территории «МО «Победенское сельское поселение» на 2022-2024гг.»
	Наименование задач (направлений), основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	                                     Повышение  конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории МО  «Победенское сельское поселение» путем создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, самозанятых граждан

	Разработка предложений по совершенствованию системы показателей, характеризующих состояние  и развитие малого и среднего предпринимательства
	администрация
	В течении года
	В течении года
	Проведения мероприятий
	Мероприятия проведены
	-

	Предоставление преимуществ субъектам  малого  предпринимательства согласно  п.4 ст.27 ФЗ РФ от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	администрация
	В течении года
	В течении года
	Проведения мероприятий
	Мероприятия  не проведены
	Отсутствие необходимости

	                                                                                  Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан

	Размещение в средствах массовой информации, социальных сетях материалов о создании условий для развития субъектам  малого  предпринимательства, самозанятых граждан «Победенского сельского поселения»
	администрация
	В течении года
	В течении года
	Размещение информации
	Мероприятия проведены
	-

	                                                                                                            Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан

	Оказание содействия субъектам  малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан по подготовке  бизнес-планов необходимых для заключения договоров кредита, займа и лизинга
	администрация
	В течении года
	В течении года
	Подготовка

 бизнес-плана
	Мероприятия  не проведены
	Отсутствие необходимости

	Оказание практической помощи субъектам  малого и среднего предпринимательства самозанятых граждан, в оперативном получении правовой информации:нормативно-правовые акты РФ;РА и муниципального образования «Победенское сельское поселение»
	администрация
	В течении года
	В течении года
	Проведения мероприятий
	Мероприятия проведены
	-


Таблица 7

 к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности

 муниципальных программ

муниципального образования 

«Победенское сельское поселение»

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

	Наименование муниципальной программы, задач (направлений)
	Источники финансирования
	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб.
	Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб.
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан на территории «МО «Победенское сельское поселение» на 2022-2024гг.»
	Всего по программе
	2.0
	0
	0

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	2,0
	0
	0

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	                                                                                                               Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан 
	Всего по программе
	2,0
	0
	0

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	2,0
	0
	0

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	


                                            АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства ,самозанятых граждан на территории «Победенское сельское поселение» на 2022-2024гг.» за 1 квартал  2022года.
Аналитическая записка об исполнении Программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан на территории МО «Победенское сельское поселение» на 2022-2024гг.» в 1 квартале 2021г. (далее – Отчет, Программа) подготовлен  в соответствии с  Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение», утвержденным Постановлением Главы муниципального образования «Победенское сельское поселение» № 58 от 20.07.2020года.

На 2022год  запланировано 2000 тысяч рублей. Денежные средства пока не использованы по назначению, так как расходование предусмотрено в 3 квартале2022г.
  В рамках исполнения Плана мероприятий по данной Программе предусмотрена реализация  5 позиций,  из которых 3 выполнены. Проведены следующие мероприятия:

- разместили в средствах массовой информации, социальных сетях материалы о создании условий для развития малого предпринимательства, самозанятых граждан муниципального образования «Победенское сельское поселение»;

- разработали предложения по совершенствованию системы показателей, характеризующих состояние и развитие малого и среднего предпринимательства; самозанятых граждан;
- в целях профилактики и недопущения распространении коронавирусной инфекции (COVID-19), довели информацию о необходимости соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)  в местах в которых осуществляется реализация товаров.

Заместитель главы администрации по 

развитию территории                                                                        М.Хрулев

