| Российская Федерация Республика Адыгея Администрация муниципального образования «Победенское сельское поселение» 385773, п. Совхозный, ул. Советская, 45 | Тел./факс 2-96-06 | Урысые Федерациер Адыгэ Республикэм Муниципальнэ образованиеу «Победенскэ къодже псэупlэм» и администрацие 385773, п. Совхознэр, ур. Советскэр, 45 |
| --- | --- | --- |

от ___________ № _________

В финансово-экономический отдел

Администрации муниципального

образования

«Победенское сельское поселение»

от инспектора-экономиста отдела

благоустройства, ЖКХ и

социальных вопросов

Н.Петровой

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» за 1 кв-л 2022года.

Материалы прилагаются на 5 листах

Инспектор-экономист отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов                                                                 Н.Петрова

Приложение№1

к Распоряжению Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

№___от «__»_____20__г.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 1 кв-л 2022 года

| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего года) | Факт на конец отчетного периода |  |  |  |
| «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социальная поддержка ветеранов Победенского сельского поселения к знаменательным датам, зарегистрированных и фактически проживающих на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий направленных на поощрение ветеранов и отдельных категорий граждан | Тыс.руб. | 0 | 40 | 1,9 | 0 | 0 | - |
| 2 | Проведение мероприятий направленных на поддержку социально-ориентированных некомерческих организаций | Тыс.руб | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |
| поддержка детей из малообеспеченных и многодетных семей , повышение уровня жизни социально-уязвимых категорий населения, адресное и рациональное использование средств местного бюджета на социальную защиту населения Победенского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение работы с руководителями предприятий Победенского сельского поселения по поддержке многодетных семей | количество мероприя тий | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | - |
| 4 | Проведение регулярного обследования уровня жизни и доходов многодетных семей с целью осуществления мероприятий по оказанию необходимой социальной поддержки | количество мероприя тий | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | - |
| 5 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку детей из малообеспеченных и многодетных семей,повышение уровня жизни социально-уязвимых категорий населения (приобретение подарков к празднику: Дни новогодней елки (25 декабря .-10.01.) | Тыс.руб. | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | - |

Инспектор-экономист отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов                                                                               Н.Петрова

Приложение №2

к Распоряжению Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

№___от «__»_____20__г.

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 1 кв-л 2022года

| Наименование задач (направлений), основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная поддержка ветеранов Победенского сельского поселения отдельных категорий граждан, зарегистрированных и фактически проживающих на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий направленных на поощрение ветеранов и отдельных категорий граждан | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2022 года | Март 2022г. | в течении 2022г. | Мероприятие выполнено частично | - |
| Проведение мероприятий направленных на поддержку социально-ориентированных некомерческих организаций | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2022 года | В течении 2022 года | В течении 2022 года | Мероприятие не выполнено | - |
| Поддержка детей из малообеспеченных и многодетных семей, повышение уровня жизни социально-уязвимых категорий населения, адресное и рациональное использование средств местного бюджета на социальную защиту населения Победенского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работы с руководителями предприятий Победенского сельского поселения по поддержке многодетных семей | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2022 года | Январь, февраль, март 2022 года | в течении 2022 года | Мероприятие выполнено | - |
| Проведение обследования уровня жизни и доходов многодетных семей с целью осуществления мероприятий по оказанию необходимой социальной поддержки | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2022 года | Январь, февраль, март 2022 года | В течении 2022 год | Мероприятие выполнено | - |
| Проведение мероприятий, направленных на поддержку детей из малообеспеченных и многодетных семей, повышение уровня жизни социально-уязвимых категорий населения (приобретение подарков к празднику): Дни новогодней елки (25 декабря .-10.01.) | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | декабрь 2022 года | В течении 2022 года | В течении 2022 года | Мероприятие не выполнено | - |

Инспектор-экономист отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов                                                                               Н.Петрова

Приложение №3

к Распоряжению Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

№___от «__»_____20__г.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 1кв-л 2022 год

| Наименование муниципальной программы, задач (направлений) | Источники финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020-2022 годы» | Всего по программе | 100,00 | 1,9 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета поселения | 100,00 | 1,9 | 0,02 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| социальная поддержка ветеранов Победенского сельского поселения и отдельных категорий граждан, зарегистрированных и фактически проживающих на территории поселения | Всего по программе | 40,00 | 1,9 | 0,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета поселения | 40,00 | 1,9 | 0,05 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| поддержка детей из малообеспеченных и многодетных семей, повышение уровня жизни социально-уязвимых категорий населения, адресное и рациональное использование средств местного бюджета на социальную защиту населения Победенского сельского поселения | Всего по программе | 40,00 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета поселения | 40,00 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Социальная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | Всего по программе | 20,00 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета поселения | 20,00 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Инспектор-экономист отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов                                                                        Н.Петрова

Приложение №4

к Распоряжению Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

№___от «__»_____20__г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020-2022 годы»

за 1 кв-л 2022года

Аналитическая записка об исполнении Программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020 -2022 годы» за 1 кв-л 2022года (далее – Отчет, Программа) подготовлена  в соответствии с  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение», утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «Победенское сельское поселение» №58 от 20.07.2020года.

В 1 кв-ле 2021 года  данная программа реализовывалась местным бюджетом.

В течении 2022 года запланировано к реализации 100000 рублей. Денежные средства освоены частично, в сумме 1,9 тыс.руб. За период с 01.01.2022г по 31.03.2022г. израсходовано 1,9 тыс. рублей на мероприятие направленное на поощрение ветеранов и отдельных категорий граждан.

- В связи с празднованием юбилейного дня рождения, в целях поддержки  ветеранов и отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения к знаменательным датам, зарегистрированных и фактически проживающих на территории поселения, были приобретено 2 подарка на сумму 1,9 тыс.руб.: Харченко В.Т. 07.03.1942г.р, Гарегинян З.Ф. 11.03.1932 г.р.

В рамках исполнения Плана мероприятий по данной Программе предусмотрена реализация  5 позиций. Проведены следующие мероприятия:

-проведение работы с руководителями предприятий Победенского сельского поселения  по поддержке многодетных семей;

-проведение обследования уровня жизни и доходов многодетных семей с целью осуществления мероприятий по оказанию необходимой социальной поддержки;

-проведение мероприятий, направленных на поддержку детей из малообеспеченных и  многодетных семей, повышение уровня жизни социально уязвимых категорий населения;

-проведение мероприятий направленных на поощрение ветеранов и отдельных категорий граждан;

-проведение мероприятий направленных на поддержку социально-ориентированных некомерческих организаций.

Инспектор-экономист отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов                                                               Н.Петрова