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№____________от _____________
Инспектору-экономисту отдела ЖКХ
и благоустройства и социальных вопросов
Петровой Н.И. 
Заместителя Главы администрации
по развитию территории                                                               М. Хрулева
В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» за 2 квартал 2022года.
Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                               М. Хрулев
Отчет 
о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» за 2 квартал 2022  года.
	п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	Факт на начало отчетного периода 
	План на конец отчетного 
	Факт на конец отчетного периода
	
	
	

	Программа «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» за 2 квартал 2022 года.

	Обеспечение комплексного и устойчивого  развития  сельских территорий  в соответствии  с текущими и перспективными потребностями

	1
	Определение потребности количества объектов сельской инфраструктуры
	Количество мероприятий
	1
	1
	0
	0
	-
	-

	2
	Мониторинг уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной сферы
	Количество мероприятий
	1
	1
	0
	0
	-
	-

	Обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов сельской инфраструктуры муниципалитета в соответствии с установленными  потребностями в объектах сельской инфраструктуры

	3
	Контроль за обеспечением жителей надежными и качественными услугами социальной сферы
	Количество мероприятий
	1
	1
	0
	0
	0
	-

	Обеспечение достижения расчетного   уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	4
	Информирование населения путем размещения информации на официальном сайте поселения о планируемых мероприятиях
	Количество мероприятий
	1
	1
	1
	0
	0
	-

	5
	Проведение общественных обсуждений по вопросу включения объектов социального значения в программные мероприятия
	Количество мероприятий
	1
	1
	1
	0
	0
	-


Проект подготовил:Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                                                                                                                               М. Хрулев 
Отчет 
о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» за 2 квартал 2022 года.
	Наименование задач (направлений), основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	Обеспечение комплексного и устойчивого  развития  сельских территорий  в соответствии  с текущими и перспективными потребностями

	Определение потребности количества объектов сельской инфраструктуры
	Администрация поселения
	В течении 2022г.
	В течении 2022г.
	 Определение потребности
	достигнут
	нет

	Мониторинг уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной сферы
	Администрация поселения
	В течении 2022г.
	В течении 2022г.
	Проведение мониторинга
	достигнут
	нет

	Обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов сельской инфраструктуры муниципалитета в соответствии с установленными  потребностями в объектах сельской инфраструктуры

	Контроль за обеспечением жителей надежными и качественными услугами социальной сферы
	Администрация поселения
	В течении 2022г.
	В течении 2022г.
	Осуществление контроля
	достигнут
	нет

	Обеспечение достижения расчетного   уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	Информирование населения путем размещения информации на официальном сайте поселения о планируемых мероприятиях
	Администрация поселения
	В течении 2022г.
	В течении 2022г.
	Информированность жителей
	достигнут
	нет

	Проведение общественных обсуждений по вопросу включения объектов социального значения в программные мероприятия
	Администрация поселения
	В течении 2022г.
	В течении 2022г.
	Проведение общественных обсуждений
	достигнут
	нет


Проект подготовил:

Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                                                                                                                                               М. Хрулев
Отчет
 о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования программы  «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» за 2 квартал 2022 года.
	Наименование муниципальной программы, задач (направлений)
	Источники финансирования
	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб.
	Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб.
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	Программа «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» в 2022 году.
	Всего по программе 
	2857,1
	773,6
	27,1

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	470,4
	0
	0

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	20,0
	0
	0

	
	  средства Федерального бюджета
	1980,0
	0
	0

	
	  средства бюджета района
	0
	0
	0

	
	   внебюджетные источники
	386,7
	0
	0


Проект подготовил:

Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                                                                                                                                     М. Хрулев
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территории в муниципальном образовании «Победенское  сельское поселение» на 2020 -2025 годы» за 2 квартал   2022 года.
    Осуществлялось определение потребности количества объектов сельской инфраструктуры. Проводился мониторинг уровня обеспеченности населения услугами объектов социальной сферы. Сотрудники администрации осуществляли контроль за обеспечением жителей надежными и качественными услугами социальной сферы.
За 1- й и 2-й квартал 2022 года выполнены работы по благоустройству общественной территории по адресу: РА, Майкопский район, п.Победа, ул.Тенистая, 8 в сумме 773,6 тыс.руб.
Проект подготовил:
Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                               М. Хрулев

