| Российская Федерация Республика Адыгея Администрация муниципального образования «Победенское сельское поселение» 385773, п. Совхозный, ул. Советская, 45 | Тел./факс 2-96-06 | Урысые Федерациер Адыгэ Республикэм Муниципальнэ образованиеу «Победенскэ къодже псэупlэм» и администрацие 385773, п. Совхознэр, ур. Советскэр, 45 |
| --- | --- | --- |

№____________от _____________

Инспектору - экономисту

Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Петровой Н.И.

от Заместителя Главы Администрации К.Сидельцевой

В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в МО «Победенское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея на 2022-2026 г» в 2 квартале 2022года.

Заместитель Главы Администрации                                             К.Сидельцева

Таблица 5

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в МО «Победенское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея на 2022-2026 г» в 2 квартале 2022года

| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего года) | Факт на конец отчетного периода |  |  |  |
| «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в МО «Победенское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея на 2022-2026 г» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | формирование гражданско-патриотического мировоззрения несовершеннолетних детей и молодежи, повышение их социальной и творческой активности | Количество мероприятий | 0 | 11 | 11 | 100 | 100 | - |
| 2 | укрепление физического и психического здоровья несовершеннолетних детей и молодежи | Количество мероприятий | 0 | 5 | 5 | 100 | 100 | - |
| 3 | повышение охвата физической культурой, спортом и туризмом молодых людей | Количество мероприятий | 0 | 3 | 3 | 100 | 100 | - |
| 4 | улучшение материально-технической обеспеченности и социально-бытовых условий военно-патриотических клубов и кружков | количество | 0 | 3 | 3 | 100 | 100 | - |
| 5 | повышения престижа прохождения военной службы в рядах Российской Армии | Количество призывников | 0 | 4 | 4 | 100 | 100 | - |
| 6 | увековечивание памяти защитников Отечества, укрепление связи поколений | Количество мероприятий | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | - |

Заместитель Главы Администрации                    				           К.Сидельцева

Таблица 6

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в МО «Победенское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея на 2022-2026 г» в 2  квартале 2022года

| Наименование задач (направлений), основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи, повышение гражданского самосознания и активности молодых людей, участие молодежи в общественно-политической жизни сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы России государственным праздникам, памятным датам России | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | В течении 2022года | 21,22,23 февраля, 1 мая, 9 мая, 10,11,12,20,21 июня 2022года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены частично | Часть запланирована в 3 и 4 кварталах |
| Проведение молодежных акций направленных на поддержание порядка у памятников погибшим в годы ВОВ | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | В течении 2022года | 1 мая, 9мая 2022года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | отсутствуют |
| Посещение больных ветеранов ВОВ на дому | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | Май 2022года | 1 мая, 9 мая 2022года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | отсутствуют |
| Духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних и молодежи, создание условий для физической культуры молодежи |  |  |  |  |  |  |
| Участие в районных мероприятиях среди сельских поселений посвященных дню Защитников Отечества | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | Февраль 2022года | 21,22,23 февраля 2022года | Участие в мероприятии | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Участие в военно-спортивной игре «Зарница» районного и республиканского масштаба | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | Февраль 2022года | 23 февраля 2022года | Участие в мероприятии | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Участие в районных и республиканских соревнованиях по спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристических слетах посвященные военно-патриотическому воспитанию | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | В течении 2022года | Май, июнь, сентябрь 2022года | Участие в мероприятии | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Проведение туристических слетов и соревнований на естественном и искусственном рельефе по спортивному туризму среди молодежи и подростков | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | Июль 2022года | 27.06.2022 года | Участие в мероприятии | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Работа с допризывной молодежью, взаимодействие с отделом ВК по Майкопскому р-ну |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение праздника «День призывника» | Администрация | 20.05.2022г. | 20.05.2022г. | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Участие в военных сборах учащихся 10 кл. | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района | Февраль, август 2022года | 01.02.2022г. 08.08.2021г. | Участие в мероприятии | Мероприятия проведены частично | Часть мероприятий запланировано в 3 квартале |
| Внедрение различных форм гражданско-патриотического воспитания молодого поколения в систему общего, дополнительного и профессионального образования, летнего оздоровительного отдыха, клубов по месту жительства |  |  |  |  |  |  |
| Проведение в учреждениях культуры встреч с ветеранами труда, вдовами ветеранов войны, ветеранами военной службы | СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, | Май 2022года | Май 2022года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Проведение уроков мужества | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района | В течении 2022года | В течении 2022года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Оформление стенда способствующего формированию гражданского патриотического сознания подростков | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян | В течении 2022года | В течении 2022года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Создание условий для повышения престижа прохождения военной службы в рядах Российской Армии |  |  |  |  |  |  |
| Проведение встреч молодежи допризывного возраста с участниками боевых действий в Афганистане | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян | В течении 2022года | В течении 2022года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Увековечивание памяти защитников Отечества, укрепление связи поколений, историко и гражданско-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| Организация систематических проверок состояния памятников погибшим в годы ВОВ, находящихся на территории МО «Победенское сельское поселение» | Администрация | В течении 2022года | В течении 2022года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Проведение митингов у памятников погибшим в годы ВОВ, с приглашением инвалидов и участников ВОВ | МБОУ ОЦ №4 Майкопского района, СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | Май, июнь 2022года | Май, июнь 2022года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |

Заместитель Главы Администрации                    				           К.Сидельцева

Таблица 7  к Порядку разработки,  реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в МО «Победенское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея на 2022-2026 г»

в 2 квартале 2022года

| Наименование муниципальной программы, задач (направлений) | Источники финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в МО «Победенское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея на 2019-2021 г» | Всего по программе | 10 | 9,5 | 95 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 10 | 9,5 | 95 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы России государственным праздникам, памятным датам России | Всего по программе | 8 | 7,5 | 93,7 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 8 | 7,5 | 93,7 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение праздника «День призывника» | Всего по программе | 1 | 1 | 100 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 1 | 1 | 100 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Информационная работа, листовки | Всего по программе | 1 | 1 | 100 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета поселения | 1 | 1 | 100 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  | средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Заместитель Главы Администрации                    				           К.Сидельцева

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Военно - патриотическое воспитание несовершеннолетних детей и молодежи в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022-2026гг.»

в 2 квартале 2022года

Ежегодно участники военно-патриотических объединений и учащиеся образовательных учреждений, расположенных на территории поселения  участвуют в районных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, марш бросках, военизированных эстафетах, историко-познавательных программах, других мероприятиях патриотической направленности. Ежегодно с юношами 10-х классов проводятся учебные полевые сборы в целях закрепления военных знаний и навыков, приобретаемых на занятиях по основам военной службы.

Одним из наиболее показательных индикаторов эффективности деятельности по военно-патриотическому воспитанию является проявление мировоззренческих установок старшеклассниками на готовность к защите Отечества. По данным экспресс - опроса на сегодня у 76% школьников сформировано положительное отношение к службе в Вооруженных Силах.

Организована систематическая проверка состояния памятников погибшим в годы ВОВ, находящихся на территории МО «Победенское сельское поселение». Сотрудниками учреждений культуры проведены мероприятия, посвященные: дням воинской славы России государственным праздникам, памятным датам России.

21февраля творческий коллектив Побединского СДК, с целью патриотического воспитания, провёл познавательно-игровую программу, посвящённую Дню защитника Отечества « Вперёд, мальчишки!» для детей любительского объединения «Эрудит».

Сотрудниками СДК п.Удобный 22 февраля 2020 года состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню Защитника Отечества, в котором приняли участие народные коллективы, а так же солисты кружка «Виктория».

Во всех учреждениях культуры и образования оформлены стенды способствующие формированию гражданского патриотического сознания подростков.

Заместитель Главы Администрации                             	           К.Сидельцева