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Тел./факс 2-96-06
	Урысые Федерациер
Адыгэ Республикэм
Муниципальнэ образованиеу
«Победенскэ къодже псэупlэм»
и администрацие
385773, п. Совхознэр,
ур. Советскэр, 45



от ___________ № _________	                  
                                                                          
                                                                     В финансово-экономический отдел    
                                                                     Администрации муниципального      
                                                                     образования   
                                                                     «Победенское сельское поселение»
                                                                     от инспектора-экономиста отдела   
                                                                     благоустройства, ЖКХ и    
                                                                     социальных вопросов
                                                                     Н.Петровой
                                                              
                                                                       
       В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» за 1-3 кв-л 2022года.

        Материалы прилагаются на 5 листах




Инспектор-экономист отдела благоустройства, 
ЖКХ и социальных вопросов                                                                 Н.Петрова








Приложение№1 
к Распоряжению Администрации 
муниципального образования
«Победенское сельское поселение»
 №___от «__»_____20__г.


Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 1-3кв-л 2022 года

	п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения 
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	Факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
	План на конец отчетного (текущего года)
	Факт на конец отчетного периода
	
	
	

	
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020-2022 годы»


	Поддержка  детей из малообеспеченных и многодетных семей , повышение уровня жизни социально-уязвимых категорий населения, адресное и рациональное использование средств местного бюджета на социальную защиту населения  Победенского  сельского поселения


	1
	Проведение работы с руководителями предприятий Победенского сельского поселения  по поддержке многодетных семей

	количество мероприя
тий
	0
	10
	8
	0
	0
	-

	2
	Проведение обследования уровня жизни и доходов многодетных семей с целью осуществления мероприятий по оказанию необходимой социальной поддержки

	количество мероприя
тий
	0
	8
	6
	0
	0
	-

	3
	Проведение мероприятий, направленных на поддержку детей из малообеспеченных и  многодетных семей, повышение уровня жизни социально-уязвимых категорий населения (приобретение подарков к празднику: Дни новогодней елки (25 декабря .-10.01.)
	Тыс.руб.
	0
	40,0
	0
	0
	0
	-

	
Социальная поддержка ветеранов Победенского сельского поселения и отдельных категорий граждан , зарегистрированных и фактически проживающих на территории поселения. Социальная поддержка социально-ориентированных некомерческих организаций


	4
	Проведение мероприятий направленных на поощрение ветеранов и отдельных категорий граждан
	Тыс.руб.
	0
	40,0
	16,950
	0
	0
	-

	5
	Проведение мероприятий направленных на поддержку социально-ориентированных некомерческих организаций
	Тыс.руб
	0
	20,0
	0
	0
	0
	






Инспектор-экономист отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов                                                                        Н.Петрова  





Приложение №2
к Распоряжению Администрации 
муниципального образования
«Победенское сельское поселение»
 №___от «__»_____20__г.


Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 1-3 кв-л 2022года


	Наименование задач (направлений), основного мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
Поддержка  детей из малообеспеченных и многодетных семей, повышение уровня жизни социально-уязвимых категорий населения, адресное и рациональное использование средств местного бюджета на социальную защиту населения  Победенского  сельского поселения


	Проведение работы с руководителями предприятий Победенского сельского поселения  по поддержке многодетных семей
	Администрация МО «Победенское сельское поселение»
	В течении 2022 года
	В течении 2022 года
	в течении 2022 года
	Мероприятие  выполнено 
	-

	Проведение обследования уровня жизни и доходов многодетных семей с целью осуществления мероприятий по оказанию необходимой социальной поддержки
	Администрация МО «Победенское сельское поселение»
	В течении 2022 года
	В течении 2022 года
	В течении 2022 год
	Мероприятие  выполнено 
	-

	Проведение мероприятий, направленных на поддержку детей из малообеспеченных и  многодетных семей, повышение уровня жизни социально-уязвимых категорий населения  (приобретение подарков к празднику): Дни новогодней елки (25 декабря .-10.01.)

	Администрация МО «Победенское сельское поселение»
	декабрь 2022 года
	В течении 2022 года
	В течении 2022 года
	Мероприятие  не выполнено 
	-

	
Социальная поддержка ветеранов Победенского сельского поселения и отдельных категорий граждан , зарегистрированных и фактически проживающих на территории поселения. Социальная поддержка социально-ориентированных некомерческих организаций

	Проведение мероприятий направленных на поощрение ветеранов и отдельных категорий граждан
	Администрация МО «Победенское сельское поселение»
	В течении 2022 года
	В течении 2022г.
	в течении 2022г.
	Мероприятие выполнено частично
	-

	Проведение мероприятий направленных на поддержку социально-ориентированных некомерческих организаций
	Администрация МО «Победенское сельское поселение»
	В течении 2022 года
	В течении 2022 года
	В течении 2022 года
	Мероприятие  не выполнено 
	-




Инспектор-экономист отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов                                                                                     Н.Петрова  




















Приложение №3
к Распоряжению Администрации 
муниципального образования
«Победенское сельское поселение»
 №___от «__»_____20__г.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 1-3 кв-л 2022 год

	Наименование муниципальной программы, задач (направлений)
	Источники финансирования
	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб.
	Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб.
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	«социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020-2022 годы»

	Всего по программе
	100,00
	16,950
	17

	
	в том числе:
	
	
	

	
	средства бюджета поселения
	100,00
	16,950
	17

	
	средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	поддержка  детей из малообеспеченных и многодетных семей, повышение уровня жизни социально-уязвимых категорий населения, адресное и рациональное использование средств местного бюджета на социальную защиту населения  Победенского  сельского поселения

	Всего по программе
	40,00
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	

	
	средства бюджета поселения
	40,00
	0
	0

	
	средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0

	социальная поддержка ветеранов Победенского сельского поселения и отдельных категорий граждан, зарегистрированных и фактически проживающих на территории поселения
	Всего по программе
	40,00
	16,950
	42,4

	
	в том числе:
	
	
	

	
	средства бюджета поселения
	40,00
	16,950
	42,4

	
	средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0


	
	
	
	
	

	Социальная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
	Всего по программе
	20,00
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	

	
	средства бюджета поселения
	20,00
	0
	0

	
	средства бюджета Республики Адыгея
	0
	0
	0

	
	средства Федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0





Инспектор-экономист отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов                                                                        Н.Петрова  


Приложение №4
к Распоряжению Администрации 
муниципального образования
«Победенское сельское поселение»
 №___от «__»_____20__г.


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020-2022 годы»
 за 1-3 кв-л 2022года

         Аналитическая записка об исполнении Программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения на 2020 -2022 годы» за 1-3 кв-л 2022 года (далее – Отчет, Программа) подготовлена  в соответствии с  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение», утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «Победенское сельское поселение» №58 от 20.07.2020года.
         Во 1-3 кв-ле 2022 года  данная программа реализовывалась местным бюджетом.
В течении 2022 года запланировано к реализации 100000 рублей. Денежные средства освоены частично, в сумме 16,950 тыс.руб. За период с 01.01.2022г. по 30.09.2022г. израсходовано 16,950 тыс. рублей на мероприятие направленное на поощрение ветеранов и отдельных категорий граждан.
- В связи с празднованием юбилейного дня рождения и чествование юбиляров (годовщина серебряной свадьбы) в целях поддержки  ветеранов и отдельных категорий граждан Победенского сельского поселения к знаменательным датам, зарегистрированных и фактически проживающих на территории поселения, было приобретено 16 подарков на сумму 16,950 тыс.руб.: Харченко В.Т. 07.03.1942г.р, Гарегинян З.Ф. 11.03.1932 г.р., Хацац Г.Н. 05.04.1942 г.р., Алехин И.К. 13.04.1942 г.р., Мирошниченко Н.А. 06.04.1942 г.р., Овчарова И.И. 20.04.1932 г.р., Бойкевич С.И. 08.06.1932 г.р., Калинкова Р.Я. 02.06.1942 г.р., Подопригора О.И. 02.06.1942 г.р., Рожкова В.И. 27.09.1942 г.р., Швецова Н.З. 20.07.1942 г.р., Жуков М.М. 22.08.1927 г.р., Косивченко В.Т. 17.09.1942 г.р., Колесникова В.Т. 30.08.1927 г.р., Окользина А.Г. 22.09.1937 г.р. и семье Кротовых из п.Совхозный.
В рамках исполнения Плана мероприятий по данной Программе предусмотрена реализация  5 позиций. Проведены следующие мероприятия: 
-проведение работы с руководителями предприятий Победенского сельского поселения  по поддержке многодетных семей;
-проведение обследования уровня жизни и доходов многодетных семей с целью осуществления мероприятий по оказанию необходимой социальной поддержки;
-проведение мероприятий, направленных на поддержку детей из малообеспеченных и  многодетных семей, повышение уровня жизни социально уязвимых категорий населения;
-проведение мероприятий направленных на поощрение ветеранов и отдельных категорий граждан;
-проведение мероприятий направленных на поддержку социально-ориентированных некомерческих организаций. 

Инспектор-экономист отдела благоустройства,
ЖКХ и социальных вопросов                                                               Н.Петрова 
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