Утверждаю
Глава муниципального образования «Победенское сельское поселение»
____________Бекетов Н.А.
____________2014г.
План
 ремонта муниципальных автомобильных дорог муниципального образования «Победенское сельское поселение»

Наименование / поселка	Наименование объекта	Срок реализации	Планируемые мероприятия.
п. Совхозный	ул. Московская	Август-сентябрь 2014г	Ямочный ремонт асфальтового покрытия.
п. Совхозный	ул. Пушкина / ул. Виноградная	Июль-август 2014г.	Ямочный ремонт асфальтового покрытия.
п. Совхозный	ул. Речная / ул. Пушкина / ул. Набережная	Июль 2014г.	Подсыпка выбоин гравийно- песчаной смесью.
п. Победа	ул. Тенистая	Июль-август 2014г.	Ямочный ремонт асфальтового покрытия.
п. Победа	ул. Тенистая	Июль 2014г.	Установка знаков дорожного движения.
п. Удобный	ул. Лесная	Июнь 2014г.	Подсыпка выбоин гравийно- песчаной смесью.
п. Удобный	Автодорога ведущая к кладбищу	Апрель 2014г	грейдирование
п. Удобный	ул. Родниковая / ул. Дружбы / ул. Садовая / ул. Южная	Июнь- сентябрь 2014г..	Подсыпка выбоин гравийно- песчаной смесью. Грейдирование
х. Шаумян	ул. Школьная	Август 2014г	Ямочный ремонт асфальтового покрытия
х. Шаумян	ул. Партизанская / ул. Коммунальная	Август 2014г	Подсыпка выбоин гравийно- песчаной смесью. Грейдирование. Нарезка кюветов.
х. Причтовский	ул. Школьная / ул. Чапаева	Август 2014г	Нарезка кюветов. Подсыпка гравийно- песчаной смесью.
х. Причтовский	ул. Родниковая	Август 2014г	Нарезка кюветов.
х. Причтовский	ул. Надежды / ул. Черноморская	Сентябрь 2014г.	Подсыпка гравийно- песчаной смесью.
х. Грозный	ул. Родниковая	Июнь- август 2014г..	Подсыпка гравийно- песчаной смесью. Грейдирование.
х. Грозный	ул. Речная / ул. Зеленая	Июнь- август 2014г..	Подсыпка гравийно- песчаной смесью. Грейдирование.
х. Грозный	ул. Мостовая	Июнь- август 2014г..	Подсыпка гравийно- песчаной смесью. Грейдирование.
х. Грозный	Автодорога соединяющая ул. Родниковая и ул. Заводская	Июнь- август 2014г..	Подсыпка гравийно- песчаной смесью.
х. Грозный	Автодорога ведущая от ул. Подгорной до ул. Подлесная включительно.	Май- июль 2014г..	Подсыпка гравийно- песчаной смесью. Грейдирование. Укрепление автодороги со стороны р. Белая.

Проект подготовил:
Специалист по благоустройству,
дорожной деятельности и взаимодействию с ЖКХ С.А. Вошев.