|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Республика Адыгея  Администрация  муниципального образования  «Победенское сельское поселение»  385773, п. Совхозный,  ул. Советская, 45 | Тел./факс 2-96-06 | Урысые Федерациер  Адыгэ Республикэм  Муниципальнэ образованиеу  «Победенскэ къодже псэупlэм»  и администрацие  385773, п. Совхознэр,  ур. Советскэр, 45 |

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

В финансово-экономический отдел

Администрации муниципального

образования

«Победенское сельское поселение»

от инспектора-экономиста отдела

благоустройства, ЖКХ и

социальных вопросов

Н.Петровой

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» за 2021 год.

Материалы прилагаются на 6 листах

Инспектор-экономист отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов Н.Петрова

Приложение№1

к Распоряжению Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

№\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего года) | Факт на конец отчетного периода |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» | | | | | | | | |
| предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса; | | | | | | | | |
| 2 | Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей | | | | | | | | |
| 1 | Консультирование молодых семей, желающих принять участие подпрограмме | Количест  во мероприя  тий | 20 | 20 | 20 | 0 | 166 | - |
| 2 | Проверка жилищных условий | Количест  во мероприя  тий | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
| 3 | Оценка доходов и иного имущества | Количест  во мероприя  тий | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| 4 | Формирование личного дела | Количест  во мероприя  тий | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 5 | Перерегистрация, учет, снятие, постановка на жилищный учет | Количест  во мероприя  тий | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | - |
| 6 | Включение в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Количест  во мероприя  тий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Тыс.руб. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |

Инспектор-экономист отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов Н.Петрова

Приложение №2

к Распоряжению Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

№\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы»в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задач (направлений), основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса | | | | | | |
| Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2021 года | В течении 2021г. | Получение субсидии | Мероприятие не выполнено | Отсутствие финансирования |
| создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей | | | | | | |
| Консультирование молодых семей, желающих принять участие подпрограмме | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2021 года | в течении 2021 года | Получение консультации | Мероприятие выполнено | - |
| Проверка жилищных условий | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2021 года | в течении 2021 года | Акт обследования жилищных условий | Мероприятие выполнено | - |
| Оценка доходов и иного имущества | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2021 года | в течении 2021 года | Заключе  ние оценки доходов | Мероприятие выполнено | - |
| Формирование личного дела | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2021 года | В течении 2021 года | В течении 2021 года | Мероприятие выполнено |  |
| Перерегистрация, учет, снятие, постановка на жилищный учет | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2021 года | В течении 2021 года | Проведе  ние перерегистрации, снятие, постановка | Мероприятие выполнено |  |
| Включение в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | 01.06.2021г; декабрь 2021г-утверждение списков |  | Подача заявки на утверждение списков | Мероприятие не выполнено | Отсутствие финансирования |

Инспектор-экономист отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов Н.Петрова

Приложение №3

к Распоряжению Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

№\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, задач (направлений) | Источники финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» | Всего по программе | 1350,72 | 1350,72 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета поселения | 205,309 | 205,309 | 100 |
| средства бюджета Республики Адыгея | 226,922 | 226,922 | 100 |
| средства Федерального бюджета | 108,057 | 108,057 | 100 |
| внебюджетные источники | 810,432 | 810,432 | 100 |
| предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса | Всего по программе | 1350,72 | 1350,72 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета поселения | 205,309 | 205,309 | 100 |
| средства бюджета Республики Адыгея | 226,922 | 226,922 | 100 |
| средства Федерального бюджета | 108,057 | 108,057 | 100 |
| внебюджетные источники | 810,432 | 810,432 | 100 |
| создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей | Всего по программе | 1350,72 | 1350,72 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета поселения | 205,309 | 205,309 | 100 |
| средства бюджета Республики Адыгея | 226,922 | 226,922 | 100 |
| средства Федерального бюджета | 108,057 | 108,057 | 100 |
| внебюджетные источники | 810,432 | 810,432 | 100 |

Инспектор-экономист отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов Н.Петрова

Приложение №4

к Распоряжению Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

№\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» за 2021 года

Аналитическая записка об исполнении Программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021годы» за 4 кв-л 2021 году подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение», утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «Победенское сельское поселение» №58 от 20.07.2020года.

На жилищном учете муниципального образования «Победенское сельское поселение» для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей в рамках мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» по состоянию на 01.01.2022г. состоят 10 молодых семей, также на жилищном учете состоят граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условиях по категориям: «Малоимущие»- 4 семьи; «МВД, Ветеран боевых действий, участник боевых действий» - 10 семей; «Инвалид» - 3 семьи; «Многодетная семья» - 3 семьи; «Граждане проживающие и работающие на сельских территориях» - 1 семья.

За 2021год с жилищного учета были сняты : по категории «Молодая семья» - 7 семей. Проведена проверка жилищных условий в 4 домовладениях. В декабре 2020года согласно Выписки из Протокола заседания комиссии Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея по рассмотрению документов о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в 2021 году предоставленный список был утвержден на получение социальной выплаты, на приобретение (строительство) жилья в 2021 году. Молодая семья состоит из двух человек. Согласно выписки из протокола Размер социальной выплаты составляет 540,288 тыс. руб. в том числе: Федеральный бюджет - 108,057 тыс.руб.; Республиканский бюджет - 226,922 тыс.руб.; бюджет муниципального образования «Победенское сельское поселение» – 205,309 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2022г бюджетные средства освоены. Молодая семья приобрела жилье в октябре 2021г.

Инспектор-экономист отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов Н.Петрова