|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Республика Адыгея  Администрация  муниципального образования  «Победенское сельское поселение»  385773, п. Совхозный,  ул. Советская, 45 | Тел./факс 2-96-06 | Урысые Федерациер  Адыгэ Республикэм  Муниципальнэ образованиеу  «Победенскэ къодже псэупlэм»  и администрацие  385773, п. Совхознэр,  ур. Советскэр, 45 |

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инспектору - экономисту

Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Петровой Н.И.

от Заместителя Главы Администрации К.Сидельцевой

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» в 3 квартале 2022года.

Заместитель Главы Администрации К.Сидельцева

Таблица 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» в 3 квартале 2022года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего года) | Факт на конец отчетного периода |
| «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» | | | | | | | | |
| 1 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории поселения | Количество мероприятий | 0 | 15 | 15 | 100. | 100. | - |
| 2 | увеличение численности участников клубных формирований | Количество участников | 0 | 12 | 12 | 100 | 100 | - |
| 3 | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Майкопского района | Количество детей | 0 | 9 | 9 | 100 | 100 | - |
| 4 | увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и соревнований | Количество мероприятий | 0 | 6 | 6 | 100 | 100 | - |
| 5 | увеличение числа проводимых молодежных мероприятий на территории сельского поселения | Количество мероприятий | 32 | 43 | 43 | 100 | 100 | - |
| 6 | Содержание зданий Домов культуры, организация библиотечного обслуживания | Тыс.руб. | 340 | 567700 | 272554,07 | 48 | 48 | - |

Заместитель Главы администрации К.Сидельцева

Таблица 6

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» в 3 квартале 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задач (направлений), основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области | | | | | | |
| Организация работы со СМИ | Администрация поселения | В течении 2022года | В течении 2022года | Работа со СМИ | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Информирование населения о мероприятиях | СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | В течении 2022года | В течении 2022года | Информирование граждан | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп, проведение культурно-массовых мероприятий | | | | | | |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян, Администрация | В течении 2022года | В течении 2022года | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Организация досуга молодёжи, ее активное вовлечение в общественную жизнь поселения с целью закрепления гражданско-патриотических ценностей | | | | | | |
| Проведение мониторинга и расширение сети кружков, клубов, секций по интересам | Администрация | В течении 2022года | В течении 2022года | Проведение мониторинга | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Производство товаров народного потребления (художественных изделий, изделий народных промыслов и авторских работ мастеров народного промысла) | СДК п. Удобный, п. Победа, х. Шаумян | В течении 2022года | В течении 2022года | Участие в мероприятии | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Содержание зданий Домов культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | | | |
| Содержание зданий | Администрация | В течении 2022года | В течении 2022года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |
| Организация библиотечного обслуживания | Администрация | В течении 2022года | В течении 2022года | Проведение мероприятий | Мероприятия проведены | Отсутствуют |

Заместитель Главы администрации К.Сидельцева

Таблица 7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» в 3 квартале 2022года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, задач (направлений) | Источники финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, руб. | Фактические расходы на отчетную дату, руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» | Всего по программе | 617700 | 307244,07 | 49,7 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета поселения | 617700 | 307244,07 | 49,7 |
| средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
| средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сфере спорта | Всего по программе | 10000 | 2690 | 26,9 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета поселения | 10000 | 2690 | 26,9 |
| средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
| средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Проведение праздничных культурно – массовых мероприятий | Всего по программе | 40000 | 32000 | 80 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета поселения | 40000 | 32000 | 80 |
| средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
| средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Содержание зданий Домов культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего по программе | 567700 | 272554,07 | 48 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета поселения | 567700 | 272554,07 | 48 |
| средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
| средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Заместитель Главы администрации К.Сидельцева

Приложение

к Распоряжению Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

№\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории Победенского сельского поселения на 2018-2022годы» в 3 квартале 2022года

В 2022году по программе запланировано 617,7 тысяч рублей. В рамках Плана мероприятий выполнено следующее:

На содержание зданий СДК п.Победа, п. Удобный и х.Шаумян израсходовано 272554,07 рублей.

Информирование населения о мероприятиях проводилось путем размещения информации на информационных стендах, официальном сайте муниципального образования «Победенское сельское поселение» и социальных сетях.

Систематически сотрудниками учреждений культуры увеличивалось производство товаров народного потребления (художественных изделий, изделий народных промыслов и авторских работ мастеров народного промысла).

Организовано проведение мониторинга и расширение сети кружков, клубов, секций по интересам на базе СДК п.Победа, п. Удобный и х.Шаумян.

Заместитель Главы администрации К.Сидельцева