|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская ФедерацияРеспублика Адыгея Администрация муниципального образования «Победенское сельское поселение»385773, п. Совхозный,ул. Советская, 45 | Тел./факс 2-96-06 | Урысые ФедерациерАдыгэ РеспубликэмМуниципальнэ образованиеу «Победенскэ къодже псэупlэм»и администрацие385773, п. Совхознэр,ур. Советскэр, 45 |

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инспектору-экономисту

Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение»

от Помощника Главы администрации

С. Бобрышова

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального имущества в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022 – 2024 годы» за 1-3 квартал 2022года.

Помощник Главы администрации С.Бобрышов

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие муниципального имущества в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022 – 2024 годы» за 1-3 квартал 2022года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт на начало отчетного периода  | План на конец отчетного периода | Факт на конец отчетного периода (1-3 вартал) |
| «Развитие муниципального имущества в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022 – 2024 годы» в 1-3 квартале 2022 года |
| 1 | Повышение эффективности процесса управления муниципальным имуществом | Тыс. руб. | 0 | 1093,460 | 612,789 | 0 | 56 | - |
| 2 | Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества | Количество мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков и объектов капитального строительства | Тыс. руб. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования | Количество мероприятий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 5 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости и внесение изменений в единый государственный реестр недвижимости. | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Помощник Главы администрации С. Бобрышов

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального имущества в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022 – 2024 годы» в 1-3 квартале 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задач (направлений), основного мероприятия  | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества |
| Оформление земельных участков под дорогами местного значения | Администрация поселения | В течении 2022года | В течении 2022года | Оформление земельных участков | Мероприятия проведены частично | Отсутствуют  |
| Подготовка технических планов | Администрация поселения | В течении 2022года | В течении 2022года | Подготовка документации | Мероприятия не проведены | Отсутствуют  |
| Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков и объектов капитального строительства |
| Подготовка технической документации для обустройства общественных территорий и внутридворовых территорий МКД | Администрация поселения | В течении 2022года | В течении 2022года | Подготовка документации | Мероприятия не проведены | Отсутствуют  |
| Повышение эффективности процесса управления муниципальным имуществом |
| Содержание муниципального имущества | Администрация поселения | В течении 2022года | В течении 2022года | Содержание имущества | Мероприятия проведены частично | Отсутствуют  |
| Установление санитарно-защитных зон | Администрация поселения | В течении 2022года | В течении 2022года | Оформление земельного участка | Мероприятия не проведены | Отсутствуют  |

Помощник Главы администрации С. Бобрышов

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Развитие муниципального имущества в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022 – 2024 годы» в 1-3 квартале 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, задач (направлений) | Источники финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Развитие муниципального имущества в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022 – 2024 годы» в 2022году | Всего по программе | 1093,460 | 612,789 | 56 |
|  в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  средства бюджета поселения | 1093,460 | 612,789 | 56 |
|  средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества  | Всего по программе | 0 | 0 | 0 |
|  в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 |
|  средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков и объектов капитального строительства  | Всего по программе | 180 | 0 | 0 |
|  в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  средства бюджета поселения | 180 | 0 | 0 |
|  средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Повышение эффективности процесса управления муниципальным имуществом  | Всего по программе | 913,460 | 612,789 | 67 |
|  в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  средства бюджета поселения | 913,460 | 612,789 | 67 |
|  средства бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | 0 |
|  средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Помощник Главы администрации С. Бобрышов

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального имущества в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022 – 2024 годы» в 1-3 квартале 2022 года

В 1-3 квартале 2022 года на содержание муниципального имущества израсходовано 564015,48 рублей, а именно: Ремонт кабинетов в здании Администрации МО «Победенское сельское поселение» - 187278,42 рублей, уборка и санитарная обработка в административном здании и на прилегающей территории – 146327,67 рублей, работы по ремонту и пуско-наладке пожарной сигнализации в здании СДК х. Шаумян – 17657,32 рублей, работы по ремонту и пуско-наладке пожарной сигнализации в здании Администрации МО «Победенское сельское поселение» - 15554,52 рублей, работы по ремонту урн, покраске сцены на территории СДК п. Удобный – 29 491 руб., работы по установке ворот и ограждений на территории кладбища х. Грозный – 216 482,44 руб.

Помощник Главы администрации С. Бобрышов